## Лист1
Информация о ходе выполнения работ
по открытию дополнительных групп в МДОУ г.о. Тольятти
по состоянию на 15.09. 2010 года
Номер детского сада | Вид работ (приобретение) | Срок начала работ (по контракту) | Срок завершения работ (по контракту) | Выполнение работ
|  |  |  | завезены материалы или нет, соответствие материалов техническому заданию | выполненный объем работ, % | причина задержки сроков выполнения ремонтных работ
Переоборудование групп.
64 | сантехнические | 17.06.10. | 31.08. | да, соответствуют | замена трубопроводов водоснабжения и канализации, санитарных приборов. Выполнение 100%
| приобретение мебели | 01.07.10. | 31.07. | завезены не в полном объеме | Выполнение 100%
73 | общестроительные | 01.07.10. | 24.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100 %
| сантехнические | 01.06.10. | 31.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
86 | сантехнические работы | 01.06.10. | 03.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100% (заменили трубы, санприборы, установили кабинки)
| приобретение мебели | 01.06.10. | 03.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
92 | приобретение мебели | 01.07.10. | 20.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| сантехнические |  |  | да, соответствует | Выполнение 100% .
| общестроительные работы | 01.07.10. | 20.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
д/с 126 | сантехнические | 15.05.10. | 30.06.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| приобретение мебели | 01.07.10. | 2010-08-31 | да, соответствует | Выполнение 100%
| приобретение мебели |  | 20.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
д/с 143 | общестроительные | с 17.08.10. | 31.08.10г. | да, соответствует | Выполнение 75% | недостаточное количество рабочих
| сантехнические | 26.07.10. | 10.08.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| приобретение мебели | 05.07.10. | 2010-08-02 | да, соответствует | Выполнение 100%
177 | сантехнические | 01.06.10. |  | да, соответствует | Выполнение 100%
| приобретение мебели |  |  | да, соответствует | Выполнение 100%
| отделочные работы | 01.06.10. |  | да, соответствует | Выполнение 100 %
183 | сантехнические | 01.06.10. | 30.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| сантехнические | 01.07.10. | 30.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| приобретение мебели | 04.06.10. | 14.06.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| приобретение мебели | 07.07.10. | 17.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
195 | сантехнические | 15.07.10. | 31.08.10. | да, соответствует | Выполнение 100 %
| приобретение мебели | 18.06.10. | 31.08.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
Открытие дополнительных групп
81 | замена оконных блоков | 12.07.10. | 20.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| сантехнические | 15.07.10. | 26.07.10. | да, соответствует | Выполнение 80% Осталось установить санприборы.
| общестроительные | договор заключен | 30.09.10. | да, соответствует | Выполнение 80% Выполняют облицовку стен плиткой.
| электромонтажные | 01.07.10. | 08.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
92 | электромонтажные | 26.07.10. | 30.09.10. | да, соответствует | Выполнение 80 %. Осталось установить светильники
| сантехнические | 26.07.10. | 31.08.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| общестроительные | 18.08. | 30.09. | да, соответствует | Выполнение 70% завершаются работы по окраске стен
| приобретение мебели | заключено 3 договора с 27.07. | 31.08.10. | да, соответствует | Выполнение по 2-м договорам - по 70%(в стадии сборки мебели), по 1-му договору - 100%
110 | электромонтажные | 15.06.10. | 30.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| АПС | 15.06.10. | 30.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| сантехнические | 15.06.10. | 30.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| общестроительные | 15.06.10. | 30.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| приобретение мебели | 15.06.10. | 30.07.10. | да, соответствует | Выполнение 100 % .
113 | электромонтажные, АПС | 27.07.10. | 31.08.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| сантехнические | 27.07.10. | 31.08.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
| общестроительные | 27.07.10. | 31.08.10. | да, соответствует | Выполнение 90% Осталось установить кабинки в санузле
| замена оконных блоков | 27.07.10. | 31.08.10. | да, соответствует | Выполнение 100%
128 | замена оконных блоков | 13.07.10. | 2010-07-21 | да, соответствует | Выполнение 100%
| сантехнические | 13.07.10. | 2010-07-27 | да, соответствует | Выполнение 100%
| электромонтажные | 13.07.10. | 2010-07-28 | да, соответствует | Выполнение 100%
| общестроительные | 13.07.10. | 2010-07-29 | да, соответствует | Выполнение 100%
| приобретение мягкого инвентаря | 13.07.10. | 2010-07-30 | да, соответствует | Выполнение 100%
209 | Электромонтажные | 28.06.10. | 2010-07-30 | да, соответствует | Выполнение 100%
| сантехнические | договор в стадии заключения | 2010-07-30 | да, соответствует | Выполнение 100%
| общестроительные | 05.08.10. | 2010-07-30 | да, соответствует | Выполнение 100%
| приобретение мебели | 17.08.10г. | 30.07.10. | частично, сделан возврат кроваток | Выполнение 30% | не соответствуют размеры привезенных кроваток, заказ пределывают в соответствии с договором
Итого: заключено 56 договоров из 56, выполнение 100 % по 47 договорам, работы в стадии завершения по 8 договорам, ведутся работы по 1 договору (д.с.209 - поставка мебели выполнена на 30%).
Переоборудование групп: 100%-ое выполнение - в 8 учреждениях (д.с. №№ 64, 73, 86, 92, 126, 177, 183, 195) из 9. Завершение работ - в 1ом учреждении (д.с. №143) Открытие групп: 100%-ое выполнение - в 2 учреждениях (д.с. №№ 128, 110) из 6, 100%-ое выполнение ремонтных работ , кроме закупки мебели - в 1ом учреждении (д.с. № 209). Завершение работ - в 3-х учреждениях (д.с. №№ 81, 92, 113).