## Slide 1
Наименование проекта (полное): | Внедрение в образовательный процесс школы целевой модели цифрового ресурса на основе quest-технологии, способствующей повышению качества образовательного результата у интеллектуально пассивных обучающихся 5-7 классах
Наименование проекта (сокращенное): | Целевая модель цифрового ресурса : сетевая quest-игра «Управляя знаниями»
Наименование МОУ- разработчиков проектной идеи | МБУ «Школа №1» МБУ «Школа № 20» МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №21»
Срок начала и окончания проекта | январь 2021 г. – декабрь 2021 г.
Социальные партнеры проекта | ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж»

## Slide 2
Какие условия необходимо создать в школе для повышения качества образовательного результата
у интеллектуально-пассивных обучающихся 5-7 классов?
Федеральный проект «Современная школа», предполагает применение учителями-предметниками новых методов обучения, новых образовательных технологий, новых программ. В школах же наблюдается низкая педагогическая компетентность при применении в образовательной деятельности новых современных форм и технологий, что не дает образовательным организациям продвинуться от традиционных методов обучения к внедрению новых образовательных технологий, способных повысить качество образовательных результатов.
Система курсовой подготовки педагогов не всегда отвечает запросам образовательных организаций, не решает точечно, возникающие проблемы при организации образовательной деятельности в конкретной школе.
В Публичном докладе департамента образования администрации городского округа Тольятти обозначены проблемы по повышению качества образования, в частности у 22 % учащихся в рамках действующих ФГОС не сформированы метапредметные навыки, о чем свидетельствуют результаты диагностических работ на уровне России, региона, муниципалитета, в том числе результаты, полученные через модуль МСОКО.
Образовательное пространство школ не имеет цифрового формата интеллектуальных игр.
В школах учителями-предметниками на уровне основного общего образования недостаточно широко используются quest-технологии.
Отсутствует система внутрифирменного профессионального обучения современным образовательным технологиям, в частности кейс-технологиям.
Более половины детей от количества интеллектуально-пассивных обучающихся 5-7 классов имеют низкую учебную мотивацию (28,3%).
В школах отмечается низкий процент участия интеллектуально-пассивных обучающихся 5-7 классов в конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности и олимпиадах (0,8%).
Недостаточное количество интеллектуальных игр, проводимых в цифровом пространстве в духе соревнования, состязания.

## Slide 3
Цель проекта | Обеспечить к декабрю 2021 г. рост качества образовательных результатов по предметам русский язык, математика, история у 70% интеллектуально пассивной группы обучающихся 5-7 классов посредством внедрения целевой модели цифрового ресурса на основе сетевой quest-игры «Управляя знаниями». |  |  |  |  | 
Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  |  | Январь 2021 | май 2021 | декабрь 2021
 | Доля интеллектуально-пассивных обучающихся 5-7 классов, завершивших учебный период на «хорошо» и «отлично» по предметам Данные АСУ РСО - русский язык - математика - история |  |  |  |  | 
 |  | основной | 43% | 43% | 45% | 48%
 |  | основной | 36% | 36% | 37% | 39%
 |  | основной | 48% | 48% | 49% | 50%
 | Доля интеллектуально-пассивных обучающихся 5-7 классов, показавших на всероссийских проверочных работах уровень подготовки на «хорошо» и «отлично» по предметам Данные АСУ РСО - русский язык - математика - история |  |  |  |  | 
 |  | основной | 51% | 51% | 60% | -
 |  | основной | 38% | 38% | 40% | -
 |  | основной | 51% | 51% | 53% | -
 | Доля обучающихся, имеющая средний уровень учебной мотивации из числа интеллектуально-пассивных обучающихся 5-7 классов Методика диагностирования учебной мотивации (Автор: Дубовицкая Т.Д.) | дополнит. | 40% | 50% | 60% | 70%
 | Доля педагогов, применяющая в учебном процессе quest-технологии | дополнит. | 0,5% | 0,5% | 50% | 100%
 | Доля обучающихся, привлеченных в проект, принявших участие в конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности (сертификаты, грамоты, дипломы) | косвенный | 0 | 0 | 20 % | 50 %
 | Количество квест-игр, разработанных в рамках проекта | косвенный | 0 | 1 | 2 | 3
 | Доля родителей, положительно оценивших качество работы ОО в рамках проекта | косвенный | 0 | 0 | 70% | 87%
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
ПРОЕКТА

## Slide 4
Задачи проекта | Создать три сетевые quest-игры «Управляя знаниями» на платформе «Minecraft» для интеллектуально-пассивных обучающихся 5-7 классах. Разработать «кейс-материалы» в рамках целевой модели цифрового ресурса для реализации трех quest-игр по предметам русский язык, математика, история. Выработать методические рекомендации по созданию модели цифрового ресурса и формированию механизма создания quest-игр.

## Slide 5
Задача 1: Создать три сетевые quest-игры «Управляя знаниями» на платформе «Minecraft» для интеллектуально-пассивных обучающихся 5-7 классах. | 
ИДЕЯ ПРОЕКТА
Целевая модель цифрового образовательного ресурса сетевой quest-игры «Управляя знаниями»

## Slide 6
Задача 2: Разработать «кейс-материалы» в рамках целевой модели цифрового ресурса для реализации трех quest-игр по предметам русский язык, математика, история. | Сетевые интеллектуальные игры «Управляя знаниями» планируется проводить с использованием quest-технологии, на платформе «Minecraft». С этой целью педагоги трех образовательных организаций пройдут внитрифирменное обучение по вопросу использования в образовательном процессе quest-технологии. Из числа педагогов будет создана творческая группа, которая совместно со студентами колледжа разработают идею игры на платформе «Minecraft». Наполнение платформы «Minecraft» будет произведено за счет разработанных педагогами творческой группы кейс-материалов для реализации quest-игр по предметам русский язык, математика, история на основе заданий всероссийских проверочных работ, но объединенных одной общей темой. В кейс – материалы могут входить следующие ресурсы по заданной тематике игры: печатные и цифровые издания, медиа-ресурсы, видеоряды и др. Каждой предметной области соответствует одна сетевая интеллектуальная игра. Всего обучающиеся 5-7 классов за проектный период пройдут серию из 3-х игр. Обучающиеся за один месяц до начала каждой игры получают лист погружения, самостоятельно готовятся к игре и в дальнейшем принимают в ней участие.

## Slide 7
Задача 3: Выработать методические рекомендации по созданию модели цифрового ресурса и формированию механизма создания quest-игр. | Методические рекомендации по созданию модели цифрового ресурса и формированию механизма создания quest-игр будут разработаны творческой группой педагогов трех образовательных организаций. Творческая группа педагогов представит по результатам проекта: - описание модели цифрового ресурса на платформе «Minecraft» ; - алгоритм разработки «кейс-материалов» с использованием заданий всероссийских проверочных работ; - сформированный механизм создания quest-игр.
Механизм создания quest-игр

## Slide 8
Результаты проекта | Созданы три сетевые quest-игры «Управляя знаниями» на платформе «Minecraft» для интеллектуально-пассивных обучающихся 5-7 классах. Разработаны «кейс-материалы» в рамках целевой модели цифрового ресурса для реализации трех quest-игр по предметам русский язык, математика, история. Сформированы методические рекомендации по созданию модели цифрового ресурса и механизма создания quest-игр.
quest-игра

## Slide 9
РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы)
1. | Департамент образования администрации г.о.Тольятти | Лебедева Л.М., руководитель ДО | Создана образовательная среда, в том числе цифровая, способствующая развитию гибких компетенций педагогов и повышение образовательных результатов.
2. | Учреждения среднего профессионального образования | Руководство СПО | Приходящие в систему профессионального образования абитуриенты будут мотивированы продолжать обучение по школьным дисциплинам
3. | МБУ г.о. Тольятти | - | Распространение успешного опыта работы педагогов; выход на новый уровень ОО в рейтинге ОО Самарской области по итогам 2021 года

## Slide 10
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансирования, рублей |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, рублей
 |  | Из городского бюджета | Из областного бюджета |  | 
Стимулирование педагогического коллектива |  |  |  |  | 
1. | Стимулирование педагогов, участвующих во внедрении целевой модели цифрового образовательного ресурса сетевой quest-игры «Управляя знаниями» |  |  | 40.000 | 40.000
Затраты на организацию сетевых интеллектуальных quest-игр «Управляя знаниями» |  |  |  |  | 
2. | Наградной материал, атрибутика |  |  | 10.000 | 10.000

## Slide 11
Модель функционирования результатов проекта
Созданные сетевые quest-игры «Управляя знаниями» на платформе «Minecraft» будут распространены для использования:
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти в системе управления электронным образованием – Moodle;
обучающимися, заинтересованными в подготовке к всероссийским проверочным работам;
учителями-предметниками города, ведущими подготовку к всероссийским проверочным работам по предметам русский язык, математика, история.
2. Педагоги, получившие внутрифирменное обучение и принимавшие непосредственное участие в работе творческой группы проекта, смогут поделиться опытом использования сетевых quest-игр на различных методических площадках.
3. Разработанные методические рекомендации помогут педагогическому сообществу города организовывать подобные сетевые игры.
4. Реализация данного проекта запустит процесс перевода образовательных учреждений в инновационный режим.