## Slide 1
Наименование проекта (полное): | Внедрение модели поддерживающей образовательной среды «Школа равных возможностей» МБУ «Школа № 89» и МБУ школ № 33, 56 с низкими образовательными результатами, направленной на повышение образовательных результатов учащихся 6-7 классов, испытывающих трудности в обучении.
Наименование проекта (сокращенное): | Внедрение модели поддерживающей образовательной среды «Школа равных возможностей» МБУ «Школа № 89» и МБУ школы № 33, 56 с низкими образовательными результатами.
Наименование МОУ- разработчиков проектной идеи | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89 имени В.И. Исакова», школы с низкими образовательными результатами: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 33 имени Г.М. Гершензона", муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 56"
Срок начала и окончания проекта | декабрь 2020 г. – декабрь 2021 г.

## Slide 2: Предпосылки реализации проекта
«…вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования …в развитие системы общего образования …
внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий»
(Федеральный проект
«Современная школа»)
Снижение уровня обученности или стабильно низкий уровень обученности (ниже 50%) обучающихся 5-9 классов за последние годы
Качество обучения учащихся снижается при переходе в среднее звено, особенно эта тенденция проявляется в 6-7 классах
Низкий процент педагогов используют в работе современные образовательные технологии и новые подходы к достижению качества образовательных результатов:
МБУ 89 – 69%
МБУ 33 – 48%
МБУ 56 – 41%
Какие условия необходимо создать в образовательной организации для повышения образовательных результатов обучающихся основной школы, в том числе испытывающих трудности в обучении?
Notes: Проанализировав существующую ситуацию, мы задались вопросом, какие необходимо создать условия для повышения образовательных результатов обучающихся основной школы. Ответом на этот вопрос стал проект «Школа равных возможностей»

## Slide 3
Цель проекта: Обеспечить к декабрю 2021 года положительную динамику образовательных результатов учащихся 6-7-ых классов, испытывающих трудности в обучении, посредством внедрения модели поддерживающей образовательной среды «Школа равных возможностей» в школах участников проекта (МБУ № 89, 33, 56) . |  |  |  |  | 
Показатель | Тип | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  | Декабрь 2020 | Май 2021 | Декабрь 2021
1.Доля обучающихся 6-7 классов, освоивших требования образовательного стандарта к уровню подготовки (относительно итогов 2019-2020 учебного года). | Основные | МБУ № 89 - 90% МБУ ШНОР – 38-40% | МБУ № 89 - 92% МБУ ШНОР – 40-43% | МБУ № 89 - 95% МБУ ШНОР – 43-45% | МБУ № 89 - 95% МБУ ШНОР – 45-50%
2. Доля обучающихся 6-7-х классов, испытывающих трудности в обучении, которые повысили уровень сформированности метапредметных результатов (с нарастающим эффектом относительно итогов 2019-2020 учебного года). |  | МБУ № 89 - 12% МБУ ШНОР – 8% | МБУ № 89 - 15% МБУ ШНОР – 10% | МБУ № 89 - 18% МБУ ШНОР – 12% | МБУ № 89 - 23% МБУ ШНОР – 15%
3. Доля учащихся 6-7 классов, показавших положительную динамику качества и успеваемости обучения (относительно итогов 2019-2020 учебного года). |  | МБУ № 89 - 52% МБУ ШНОР – 20-23% | МБУ № 89 - 55% МБУ ШНОР – 23-25% | МБУ № 89 - 60% МБУ ШНОР – 25-28% | МБУ № 89 - 62% МБУ ШНОР – 28-30%
4. Доля учащихся 6-7 классов, испытывающих трудности в обучении, которые повысили уровень продуктивной учебной мотивации (совокупность показателей познавательная активность, тревожность, негативные эмоциональные переживания дают возможность сделать выводы об уровне учебной мотивации; с нарастающим эффектом). |  | МБУ № 89 - 18% МБУ ШНОР – 8% | МБУ № 89 - 20% МБУ ШНОР – 10% | МБУ № 89 - 25% МБУ ШНОР – 15% | МБУ № 89 - 25% МБУ ШНОР – 15%
Целеполагание проекта

## Slide 4
Цель проекта: Обеспечить к декабрю 2021 года положительную динамику образовательных результатов учащихся 6-7-ых классов, испытывающих трудности в обучении, посредством внедрения модели поддерживающей образовательной среды «Школа равных возможностей» в школах участников проекта (МБУ № 89, 33, 56) . |  |  |  |  | 
Показатель | Тип | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  | Декабрь 2020 | Май 2021 | Декабрь 2021
Доля педагогов, работающих в 6-7 классах, которые обеспечили повышение качества знаний и уровень обученности учащихся по своему предмету. Доля педагогов, работающих в 6-7 классах, включенных в «горизонтальное обучение», в том числе на основе обмена опыта. Доля родителей (законных представителей) детей 6-7 классов, испытывающих трудности в обучении, получивших психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь по вопросам повышения качества и успеваемости детей. Доля родителей (законных представителей) детей 6-7 классов, испытывающих трудности в обучении, положительно оценивших качество психолого-педагогической, методической и консультативной помощи по вопросам повышения качества и успеваемости детей. | Аналитические | 20% 35% 25% - | 50% 50% 50% Не менее 50% | 60% 60% 70% Не менее 70% | 70% 80% 100% Не менее 90%
Целеполагание проекта
Notes: Целью проекта является обеспечение устойчиво положительной динамики образовательных результатов учащихся 7-ых классов, испытывающих трудности в обучении, посредством внедрения модели поддерживающей образовательной среды «Школа равных возможностей».
Основным показателем достижения данной цели станут образовательные результаты учащихся 7-х классов, ИТвО, как предметные, так и метапредметные.
В рамках проекта будут отслежены и косвенные показатели, связанные с мотивационной сферой как педагогов, так и родителей.

## Slide 5
Идея проекта
Задачи проекта | Внедрить модель поддерживающей образовательной среды «Школа равных возможностей», направленной на повышение образовательных результатов, учащихся, испытывающих трудности в обучении. Внедрить методическое обеспечение модели поддерживающей образовательной среды «Школа равных возможностей» (чек-листы, опросники, анкеты, технологические карты урока) Внедрить психолого-педагогическую программу «Открытые родительские встречи» для родителей, чьи дети испытывают трудности в обучении. Создать сетевое сообщество педагогов МБУ 33, 56, 89 «Сообщество развивающихся профессионалов» (СРП), деятельность которого направлена на повышение образовательных результатов учащихся, испытывающих трудности в обучении.
Notes: Задачи проекта напрямую связаны с ожидаемыми результатами.

## Slide 6: Задача 1 Внедрить модель поддерживающей образовательной среды «Школа равных возможностей», направленной на повышение образовательных результатов учащихся, испытывающих трудности в обучении.
Субъекты данной модели: ученики 6-7 классов, испытывающие трудности в обучении, их родители и учителя.
Внедрение в педагогическую среду «Кураторскую методику». Это практика профессионального развития, обеспечивающая распространение эффективного опыта в педколлективах и рост их профессионального потенциала, включая совместное педагогическое исследование и планирование. Кураторская методика основана на том, что среди учителей формируются обучающие пары педагогов. Они наблюдают за уроками друг друга, используя чек-лист (задание), ориентирующий на один конкретный аспект наблюдения. Так, педагоги обсуждают не субъективные ощущения, а реальные показатели: например, как часто в зоне внимания учителя находятся дети, испытывающие трудности в обучении.
Через месяц учителя вновь посещают уроки друг друга, но с новым чек-листом. И цикл повторяется. При этом происходит расширение и углубление педагогических задач.
Формирование Сообщества развивающихся профессионалов (СРП), целью которого является изменение практики преподавания. На встречах учителей, работающих в 6-7 классах, происходит совместное планирование, рефлексия, а также моделирование уроков.
Организация деятельности детских триад «Ученик – классный руководитель – ученик». Посредством деятельности данных микро-коллективов будет происходить формирование у учащихся навыков рефлексии, целеполагания, планирования образовательной деятельности.
Организация деятельности детских триад «Ученик – учитель-предметник – ученик-наставник». Учитель-предметник организует взаимодействие учащегося, испытывающего трудности в обучении, и его одноклассника-наставника, что обеспечит повышение предметных знаний и создание ситуации успеха для обоих учеников.

## Slide 7: Циклограмма реализации модели «Школа равных возможностей»
 | Ноябрь-2020 | Декабрь – январь | Февраль – март 2021 | Апрель – май 2021 | Сентябрь – октябрь 2021 | Ноябрь – декабрь 2021
Диагностические мероприятия | Анализ образовательных результатов уч-ся ИТвО Психолого-педагогическая диагностика | Анализ образовательных результатов уч-ся ИТвО | Анализ образовательных результатов уч-ся ИТвО | Анализ образовательных результатов уч-ся ИТвО | Анализ образовательных результатов уч-ся ИТвО | Анализ образовательных результатов уч-ся ИТвО Психолого-педагогическая диагностика
Кураторская методика | Обучение педагогов | Чек-лист № 1 «Попадают ли в зону внимания педагога уч-ся ИТвО» | Чек-лист № 2 «Работа учителя с уч-ся ИТвО» Рефлексия преподавательской деятельности | Чек-лист № 3 «Четкие инструкции» Рефлексия преподавательской деятельности | Чек-лист №5 Рефлексия преподавательской деятельности | Чек-лист №6 Рефлексия преподавательской деятельности
Деятельность творческой группы педагогов СРП |  | Моделирование учебной деятельности уч-ся ИТвО | Моделирование учебной деятельности уч-ся ИТвО | Моделирование учебной деятельности уч-ся ИТвО | Рефлексия преподавательской деятельности | Рефлексия преподавательской деятельности
Тьюторское сопровождение | Формирование триад | Организация и корректировка деятельности триад | Организация и корректировка деятельности триад | Организация и корректировка деятельности триад | Организация и корректировка деятельности триад | Анализ деятельности триад
Реализация программы «Открытые встречи» | Презентация программы | «Пять языков любви» | «Как помочь ребенку преодолеть школьную неуспешность» | «Гиперактивный ребенок. Что делать?» | «Роль семьи в развитии познавательной активности ребенка» | Круглый стол
Коуч-консультирование |  | Проведение консультаций | Проведение консультаций | Проведение консультаций | Проведение консультаций | 
Notes: Реализация проекта будет осуществляться циклично: учительские триады в течении 2-х недель посещают уроки с одним чек-листом, затем, после рефлексии, начинают работать СРП и осуществляться деятельность детских триад. Параллельно реализуется программа «Открытые встречи» и коуч-консультирование.
Через месяц учительские триады вновь посещают уроки друг друга, но с новым чек листом. И цикл повторяется. При этом происходит расширение и углубление педагогических задач.
Реализация модели постоянно сопровождается диагностической деятельностью.
Данный цикл будет осуществлен дважды: в 1 полугодии 2019 года и во 2 полугодии, так же в параллели 7-х классов. При этом, устойчивость результатов будет отслежена в дек.2019 года по итогам обучения учеников 8-х классов, которые участвовали в реализации проекта в 2018-19 учебном году.

## Slide 8: Задача 2: Внедрить методическое обеспечение модели поддерживающей образовательной среды «Школа равных возможностей».
Ноябрь-2020 | Декабрь – январь | Февраль – март 2021 | Апрель – май 2021 | Сентябрь – октябрь 2021 | Ноябрь – декабрь 2021
1. Программа «Открытые родительские встречи». 2. Банк данных учащихся, ИТвО; рекомендации педагога-психолога. 3. Памятки для участников триад. | Начало формирования методической копилки «Моделирование учебной деятельности учащихся, имеющих трудности в обучении: формы, методы, приемы» Чек-лист №1 Корректировка памяток (инструкций) для участников триад. Буклет для родителей | Продолжение формирования методической копилки. Чек-лист №2 Форма сценарного плана урока для учителей Буклет для родителей | 1. Продолжение формирования методической копилки. 2. Чек-лист №3 3. Буклет для родителей | Продолжение формирования методической копилки. Чек-лист №4 Чек-лист №5 4. Буклет для родителей | 1. Оформление методических материалов по работе с учащимися, ИТвО 2 . Буклет для родителей
Notes: Реализация проекта будет осуществляться циклично: учительские триады в течении 2-х недель посещают уроки с одним чек-листом, затем, после рефлексии, начинают работать СРП и осуществляться деятельность детских триад. Параллельно реализуется программа «Открытые встречи» и коуч-консультирование.
Через месяц учительские триады вновь посещают уроки друг друга, но с новым чек листом. И цикл повторяется. При этом происходит расширение и углубление педагогических задач.
Реализация модели постоянно сопровождается диагностической деятельностью.
Данный цикл будет осуществлен дважды: в 1 полугодии 2019 года и во 2 полугодии, так же в параллели 7-х классов. При этом, устойчивость результатов будет отслежена в дек.2019 года по итогам обучения учеников 8-х классов, которые участвовали в реализации проекта в 2018-19 учебном году.

## Slide 9: Задача 3: Внедрить психолого-педагогическую программу «Открытые родительские встречи» для родителей, чьи дети испытывают трудности в обучении.
Родители учащихся, испытывающих трудности в обучении | Способы взаимодействия с родителями | Цель | Содержание | Периодичность | Результат
 | Коуч-консультации Триада «Родитель – Педагог-психолог – Ученик ИТвО» | Создание поддерживающей среды, направленной на повышение образовательных результатов, со стороны родителей, чьи дети ИТвО. | Совместные встречи в триаде, в ходе которых определяются цели, задачи и способы преодоления трудности в обучении. | 2 раза в месяц | У учащегося и родителя формируется понимание пути и способов преодоления школьных затруднений.
 | Программа «Открытые родительские встречи» | Организация просветительской работы с родителями, чьи дети ИТвО, по вопросам преодоления школьных затруднений. | Проведение тренингов, мастер-классов, лекториев, круглых столов по актуальным вопросам воспитании детей, испытывающих трудности в обучении | 1 раз в месяц | Разработка методических рекомендаций. Просвещение родителей.
Notes: Одним из ключевых аспектов нашего проекта являются коуч-консультации под руководством педагога-психолога, владеющего коуч-технологией. В коде данных консультаций будет осуществляться планирование и рефлексия учебной деятельности и результатов.
Реализация программы «Открытые встречи» будет способствовать формированию родительской компетентности.

## Slide 10: Задача 4: Создать творческую группу педагогов «Сообщество развивающихся профессионалов» (СРП), деятельность которой направлена на повышение образовательных результатов, учащихся, испытывающих трудности в бучении.
ПЕДАГОГИ | Технологии горизонтального профессионального роста учителя | Цель | Содержание | Периодичность | Результат
 | Кураторская методика | Распространение эффективного опыта в ходе совместного планирования и анализа урока | Регулярные встречи пар учителей, близких по поставленным задачам проф. развития по чек-листам. Организация деятельности триады «Учитель – Куратор – Учитель» | 1 раз в неделю | Сформированы навыки взаимной экспертизы и консультирования. Снижен уровень тревоги и страха перед инновацией. Вырос общий потенциал пед. коллектива
 | Сообщество развивающихся профессионалов (СРП) | Изменение практики преподавания с целью улучшения образовательных результатов учащихся | Встречи учителей-предметников, работающих в одном классе, направленны на: совместное планирование, рефлексию и оценку преподавания; Моделирование урока в соответствии с требованиями дифференцированного и индивидуального обучения | 1 раз в месяц | Разработаны технологические карты урока. Вырос общий потенциал педагогического коллектива Сформирован позитивный климат школы.
Notes: Так в ходе реализации кураторской методики определены триады, каждая из которых состоит их двух учителей, работающих в 7-х классах, и куратора (педагога, владеющего технологией кураторства), педагоги на основе чек-листов посещают уроки друг друга в течение двух недель, а затем встречаются и обсуждают результаты наблюдений. Так как эту методику мы уже апробировали, то можем с уверенностью сказать, что в ходе саморефлексии своей деятельности у педагогов меняется взгляд на преподавание, а фокус его внимания смещается на детей, ИТвО.
А также педагоги, работающие в каждом 7 классе, в ходе совместных встреч моделируют урок в соответствии с требованиями дифференцированного и индивидуально обучения. В результате ребенок, ИТвО, находится в зоне вытянутой руки педагога.

## Slide 11
Результаты проекта
 | Внедрена модель поддерживающей образовательной среды «Школа равных возможностей», направленной на повышение образовательных результатов, учащихся, испытывающих трудности в обучении. Внедрены методические материалы: методические рекомендации по внедрению новых технологий профессионального взаимодействия, чек-листы, технологические карты учебных занятий и пр. Внедрена психолого-педагогическая программа «Открытые родительские встречи». Создано сетевое объединение учителей МБУ 33,56,89 «Сообщество развивающихся профессионалов» (СРП), деятельность которого направлена на повышение образовательных результатов учащихся, испытывающих трудности в обучении
Notes: Мы ожидаем от данного проекта внедрение модели «Школа равных возможностей», реализации программы «Открытые родительские встречи», повышение мотивации педагогов и родителей в улучшении образовательных результатов учащихся, ИТвО

## Slide 12
Реестр заинтересованных сторон
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов | Ожидание от реализации проекта
1 | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Лебедева Л.М., руководитель департамента образования. Гайнутдинова Н.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образования, руководитель портфеля «Эффективный педагог сегодня – успешный ребенок завтра» | Уникальность муниципальных образовательных организаций ; Повышение качества образования учащихся; Внедрены новые подходы к обучению, способствующие повышению привлекательности образовательной деятельности и учебной мотивации обучающихся. Внедрены новые образовательные модели, методы обучения, СОТ, способствующие повышению качества
3. | Родители | Председатели родительских комитетов школ-участников проекта | Ребенок, успешно освоивший программу основного общего образования, уверенно прошедший ГИА
4. | Учреждения СПО г.о. Тольятти | Руководители СПО | Ребенок, успешно освоивший программу основного общего образования, уверенно прошедший ГИА , который успешно продолжит обучение в СПО
5. | Педагоги образовательной организации | Руководители школ-участников проекта | Дети основного общего образования мотивированы на учебу. Рост профессионального мастерства педагогов за счет горизонтального обучения.
6. | КДН | Ермишина С.К., председатель КДН | Снижение уровня девиации учащихся 6-7 классов
Notes: В нашем проекте заинтересованы родители учащихся основной школы, департамент образования, учреждения СПО.

## Slide 13: Бюджет проекта
№ п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансирования, руб. Город / Область | Внебюджетные источники финансирования, руб. | Всего, руб.
Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  | 
1. | Повышение квалификации педагогов по темам «Мастерство куратора», «Коуч в образовании» | 0 / 0 | 25 000 | 25 000
2. | Стимулирование педагогов-участников проекта | 0 / 100 000 |  | 100 000
3. | Тиражирование чек-листов, других дидактических и методических материалов | 0 / 7 500 |  | 7 500
4. | Приобретение оргтехники (МФУ, ноутбуки – 3 шт.) | 50 000 / 0 | 18 000 | 68 000
 | ИТОГО |  |  | 200 500

## Slide 14: Модель функционирования результатов проекта
100% выпускников основной школы допущены к ГИА
100% учащихся основного общего образования успешно прошедших ГИА
Высокая привлекательность образовательной организации в глазах общественности
100% педагогов, работающих в основной школе, используют в педагогической практике современные образовательные технологии и новые подходы в обучении
Сформирована практика «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Участие ОО в региональных конкурсах
Распространение опыта реализации проекта в начальную школу
Notes: Мы предполагаем, что после завершения проекта, опыт, полученный в результате его реализации, будет в дальнейшем обеспечивать