## Slide 1
Управленческий портфель проектов
департамента образования
администрации городского округа Тольятти
«Инновационное мышление – залог будущего успеха»
Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Огонек»

## Slide 2
Наименование проекта (полное): | «Формирование инновационного мышления старших дошкольников посредством использования естественнонаучной и химической лаборатории» («Исследуем окружающий мир – от замысла к воплощению»)
Наименование проекта (сокращенное): | «Исследуем окружающий мир – от замысла к воплощению»)

## Slide 3
Формальные основания для инициации проекта | 1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г №1642 2. Приказ № 1155 от17.10.2013 г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Связь с государственными программами Российской Федерации | 1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» 2. № 1155 от17.10.2013 г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 3. Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти 2017 – 2020г.г» №3219 –п/1 от 13.10.2016 г
Предпосылки реализации проекта

## Slide 4
Срок начала и окончания проекта | 2018 – 2020 г.г. | 
Куратор проекта | Артамонова А.А. кандидат психологических наук, доцент | 
Функциональный заказчик |  | 
Руководитель проекта | Слободенюк Елена Владимировна, заведующий МБУ детским садом № 41 «Огонек» городского округа Тольятти Соколова Людмила Александровна, заведующий МБУ детским садом № 36 «Якорек» городского округа Тольятти Михайленко Татьяна Александровна, директор Тольяттинского химико- технологического колледжа | 
Список разработчиков Проекта (должность, место работы) | Коллективы: МБУ детского сада № 41 «Огонек» МБУ детского сада № 36 «Якорек» (согласно договора сетевого взаимодействия) Тольяттинский химико- технологический колледж ООО «Эксэто» (химические шоу – программы, невероятные научные шоу») ООО ООО «СИБУР Тольятти»

## Slide 5
Предпосылки реализации проекта
Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации системы в целом. Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие люди, способные к саморазвитию. Особое значение придается дошкольному воспитанию и образованию. Ведь именно в этот период закладываются все фундаментальные компоненты становления личности ребенка. Формирование мотивации развития и обучения у дошкольника, а также развитие у него творческой и познавательной деятельностей - вот главные задачи которые стоят сегодня перед педагогом в рамках федерального государственного образовательного стандарта.
В современном мире высокие технологии – основа конкурентоспособности. Именно поэтому переход к инновационному развитию и инновационное мышление абсолютно необходимы России, иначе наша страна так и не прорвется в стан высокоразвитых государств. Однако инновационно мыслить, творить и работать способны немногие. А вот проблема формирования людей, способных существовать и эффективно работать в нынешних экономических и социальных условиях, назрела давно.
Данный проект очень актуален в связи с соцально- экономической обстановкой в стране, которая ставит перед педагогическим сообществом России сложную проблему - создание инновационно – мыслящего человека. Актуальность проекта также обусловлена наличием в г.о. Тольятти большого количества предприятий химической направленности, которым в дальнейшем понадобятся профессиональные кадры.

## Slide 6: Предпосылки реализации проекта ( пояснения к представлению противоречия и проблемы)
Требования ФГОС ДО указывают на активное применение экспериментальной деятельности, развитие мышления
Отсутствие модели оценки личностных особенностей в процессе целенаправленной систематической экспериментальной деятельности и модели оценки уровня инновационного мышления, а также недостаточное оснащение детского сада разнообразными материалами
Разработать модель оценки личностных особенностей в процессе целенаправленной систематической экспериментальной деятельности, модель оценки уровня инновационного мышления дошкольников, а также оснастить детский сад разнообразными материалами

## Slide 7: Предпосылки реализации проекта ( пояснения к представлению противоречия и проблемы)
Необходимость создания в МБУ системы мероприятий для поддержки социальной активности детей, в том числе детей в зоне «риска»
Отсутствие методических и диагногстических материалов
Разработать систему методических материалов

## Slide 8: Предпосылки реализации проекта ( пояснения к представлению противоречия и проблемы)
Возрастающие требования к качеству работы педагога
Недостаточное понимание педагогами влияния инновационных технологий на развитие личности дошкольников
Обеспечить методическую поддержку педагогов по реализации проекта

## Slide 9
Цель проекта | создать, апробировать и внедрить систему работы по формированию у дошкольников инновационного мышления посредством экспериментальной деятельности.
Целеполагание проекта
Этап 1. Подготовительный 2018- 2019 г
Организационная деятельность (разработка нормативно-правовой базы сопровождения проекта: положения, приказы, планы)
Повышение профессиональной компетентности участников образовательного процесса.
Мониторинг деятельности (мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов детского сада по экспериментированию, анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды в учреждении)
Материально-техническое оснащение
Этап 2. Практический 2018-2019 г
Организационная деятельность (разработка системы контроля (тематический, оперативный), за ходом реализации проекта и коррекции мероприятий, организация сетевого взаимодействия )
Образовательная деятельность (обобщение практического опыта работы учреждений через участие в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, мастер-классах; разработка методического пособия «Организация и использование естественнонаучной и химической лаборатории в работе с детьми старшего дошкольного возраста как средства развития инновационного мышления»
Моделирование и проектирование образовательной среды
Этап 3. Экспертно-аналитический 2019-2020
Диссеминация и распространение педагогического опыта, повышение профессиональной компетенции
Мониторинг деятельности (апробация диагностического инструментария)
Информационная деятельность (информирование общественности через СМИ, сайт учреждения о ходе, результатах работы учреждения по проекту)
Аналитическая деятельность (подведение итогов по реализации проекта)

## Slide 10
Целеполагание проекта
Результаты проекта | Оформлены договоры о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями и предприятиями города Разработана документация, регламентирующая работу проекта и его участников (локальные акты, положения, приказы, планы, диагностические материалы) Описаны требования к условиям использования форм, методов, приемов и технологий формирования инновационного мышления у детей старшего дошкольного возраста Оформлена естественнонаучная и химическая лаборатория (адаптированная для детей старшего дошкольного возраста) с необходимыми материалами и оборудованием для проведения экспериментальной деятельности Разработаны методические материалы по оснащению и использованию естественнонаучной и химической лаборатории в работе с детьми старшего дошкольного возраста Создана видео картотека опытов и экспериментов для работы с детьми старшего дошкольного возраста Создана копилка виртуальных экскурсий на химические производства и лаборатории Разработан мониторинг по оценке уровня инновационного мышления Повышение профессиональной компетентности специалистов и педагогической компетентности родителей в вопросах формирования инновационного мышления и экспериментальной деятельности. Повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах освоения интерактивных технологий Разработано, апробировано и внедрено методическое пособие «Организация и использование естественнонаучной и химической лаборатории в работе с детьми старшего дошкольного возраста как средства развития инновационного мышления».

## Slide 11
Идея проекта
Задачи проекта | 1. Развивать сетевое взаимодействие МБУ с образовательными учреждениями и предприятиями города. 2. Разработать документацию, регламентирующую работу проекта и его участников (локальные акты, положения, приказы, планы, диагностические материалы) 3. Обеспечить условия для внедрения в образовательную среду МБУ форм, методов, приемов и технологий формирования инновационного мышления у детей старшего дошкольного возраста в совместной и самостоятельной деятельности 4. Описать требования к условиям использования форм, методов, приемов и технологий формирования инновационного мышления у детей старшего дошкольного возраста 5. Обеспечить методическую поддержку педагогов по реализации проекта 6. Создать новою образовательную среду в МБУ, способствующую формированию инновационного мышления старших дошкольников 7. Оформить естественнонаучную и химическую лабораторию (адаптированную для детей старшего дошкольного возраста) с необходимыми материалами и оборудованием для проведения экспериментальной деятельности 8. Разработать методические материалы по организации и использованию естественнонаучной и химической лаборатории в работе с детьми старшего дошкольного возраста 9. Создать видео картотеку опытов и экспериментов для работы с детьми старшего дошкольного возраста 10. Создать копилку виртуальных экскурсий на химические производства и лаборатории. 11. Разработать мониторинг по оценке уровня инновационного мышления 12. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ОУ - участников реализации проекта. 13. Организовать работу с родителями воспитанников по реализации проекта 14. Разработать механизм внедрения дополнительных услуг по экспериментальной деятельности

## Slide 12
Реестр заинтересованных сторон
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта
1. | МБУ детский сад № 36 «Якорек» | Соколова Л.А. заведующий МБУ д/с №36 | Договор о сетевом взаимодействии, совместные мероприятия
2. | Тольяттинский химико- технологический колледж | Михайленко Т. А, директор | Договор о сетевом взаимодействии, совместные мероприятия
3. | ООО «Эксэто» |  | Совместные мероприятия (химические шоу)
4. | ООО «СИБУР Тольятти» |  | Совместные мероприятия (виртуальные экскурсии0

## Slide 13
Реестр рисков и возможностей проекта
№ п/п | Наименование риска/возможности | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1. | Недостаточное оснащение лаборатории материалами и оборудованием, оргтехникой (проектор, экран) | Приобретение материалов и оборудования, оргтехники Привлечение спонсорской помощи, добровольных пожертвований, платные услуги.
2. | Нехватка кадровых ресурсов в реализации проекта: специалистов химического профиля. | Привлечение специалистов необходимого профиля из других общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, ВУЗов.
3. | Низкий уровень навыков использования педагогами современных интерактивных технологий | Повышение квалификации педагогов. Поощрение творчески работающих педагогов. Прохождение КПК на дистанционной основе.
4. | Низкий уровень мотивации родительской общественности. | Проведение мастер-классов, химических шоу
5. | Недостаточная возможность проявить личностные достижения в области экспериментирования | Проведение мероприятий по экспериментированию

## Slide 14
Бюджет проекта
№ п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансирования, руб. | Внебюджетные источники финансирования, руб. | Всего, руб.
Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  | 
1. | Повышение квалификации сотрудников | 15.000 р. |  | 15.000 р.
2. | Приобретение технического оборудования | 40.000 р. | 30.000 р. | 70.000 р.
3. |  |  |  | 
Функциональное направление проекта |  |  |  | 
4. | Полиграфическая продукция |  | 2 000 р. | 2 000 р.
5. | Методические пособия | 5.000 р. |  | 5.000 р.
6. | Расходные материалы | 3.000 р. |  | 3.000 р
7. | Расходы на проведение акций |  | 3.000 р. | 3.000 р.
8. | Канцелярские принадлежности | 2.000 р. | 1.000 р. | 3.000 р.
9. |  |  |  |